## excel(12)
Proyecto/Tarea | Fecha | ID | Tipo | Inyectado | Eliminado | Tiempo de Arreglo | Cuenta de correcciones | Defecto por Arreglo | Pendiente | DescripciÃ³n
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4 | 03/20/2017 | 1 | Function | Planning | Design | 2.4 | 1 |  |  | Se cambiaron las listas como parÃ¡metros y salidas en los mÃ©todos que las usaban por arreglos
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4 | 03/20/2017 | 2 | Data | Design | Code | 0.9 | 1 |  |  | Se cambiaron los valores float por double en todos los metodos
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4 | 03/20/2017 | 3 | Function | Design | Code | 0.7 | 1 |  |  | Se le aÃ±adio un nuevo parametro de entrada al mÃ©todo mostrarResultados para poder visualizar los dos resultados al tiempo
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4 | 03/20/2017 | 4 | Syntax | Code | Test | 2.5 | 1 |  |  | Se cambiaron todos los for donde se usaba i<arreglo.length-1 y similares, por i<arreglo.length y correspondientes