## excel(4)
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4
PSP2 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.048611 | 0.044444 | 0.20972 | 17.9%
DiseÃ±o | 0.027083 | 0.034028 | 0.125 | 10.7%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0.0034722 | 0.0097222 | 0.020833 | 1.78%
CodificaciÃ³n | 0.13889 | 0.10347 | 0.57222 | 49%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.0027778 | 0.0069444 | 0.017361 | 1.49%
CompilaciÃ³n | 0.0076389 | 0.00069444 | 0.025694 | 2.2%
Pruebas | 0.035417 | 0.016667 | 0.13681 | 11.7%
Postmortem | 0.011806 | 0.020833 | 0.061111 | 5.23%
Total | 0.27569 | 0.23681 | 1899-12-31 04:03
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 12:24 PM el 21/03/2017